GESTIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Dirección Ejecutiva | Garantía de calidad |
| Nombre: | Esther Arnaiz | Carlos Zúñiga | Ivan Pérez |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 14/02/2024 |

| Valido hasta: |  |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA entrada en Vigor | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edición inicial | 14/02/2024 | N/A |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

4.	Definiciones y Acrónimos	5

5.	Procedimiento	7

5.1.	Introducción	7

5.2.	Clasificación de los cambios	7

5.3.	Codificación controles de cambio	8

5.4.	Fase 1: propuesta del cambio	8

5.5.	Fase II: evaluación	9

5.6.	Fase III: clasificación y aprobación del cambio	9

5.7.	Fase IV: plan de acciones derivadas	9

5.8.	Fase V: cierre del cambio y evaluación del éxito	9

5.9.	Modificaciones a la propuesta inicial	10

5.10.	Listado de controles de cambios	10

6.	Distribución del Procedimiento	12

7.	Anexos	12

8.	Documentación relacionada	13

9.	Formación	13

FASE V: EVALUACION DEL EXITO  Y CIERRE DEL CAMBIO	21

Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es definir la estrategia y requerimientos de Spika Tech, en adelante SPIKA, para la gestión de los cambios, con el fin de evitar que los cambios se hagan sin control y evaluación pudiendo afectar negativamente a la seguridad y calidad de los productos fabricados por SPIKA.

Una buena gestión de control de cambios asegura que se tomen las precauciones necesarias por todos los departamentos que intervienen en los procesos para que estos cambios se evalúen, documenten, aprueben y se implementen de manera adecuada.

Alcance

Este procedimiento aplica a todos los cambios a realizar sobre instalaciones, equipos, servicios, sistemas, procesos, materiales (materias primas y materiales de envasado) y productos.

Queda fuera del alcance los cambios en los documentos que se gestionarán por las tablas de revisiones que todos ellos deben llevar.

Responsabilidades y Departamentos afectados

Todo el personal de SPIKA debe gestionar los cambios de su área, y es responsable de cumplir las pautas de este procedimiento.

El Técnico Responsable asegurará el cumplimiento de este procedimiento.

Los departamentos afectados son los señalados en la siguiente tabla:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Director Ejecutivo | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| IT & Robótica | ☒ | ☐ |
| Investigacion & Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Ventas | ☒ | ☐ |

Definiciones y Acrónimos

Cambio: Se considera cambio a toda inclusión, modificación, sustitución o eliminación, temporal o permanente, planificada de un estándar establecido (proceso, instalación, equipo, materiales, componentes, documentos). Es toda variación planificada con relevancia en cualquier instalación, proceso, equipo, material, servicio o especificación.

Cambio temporal: Los cambios temporales son aquellos en lo que, tras un periodo de tiempo definido, el estándar vuelve a su estado inicial. Transcurrido este tiempo, el cambio es derogado y se volverá a la situación previa al cambio mediante la reversión de alguna de las acciones. (Nota: Un cambio podrá ser de implantación temporal cuando el objetivo de la implantación del cambio es necesario y justificado para un momento puntual).

Control de Cambios: Un sistema formal por el cual representantes cualificados revisan los cambios propuestos o efectuados que pueden influir en el estado validado de los locales, equipos o procesos. Su objetivo es determinar las acciones necesarias para garantizar y documentar que el sistema mantiene un estado validado tras la implementación de un cambio

Cambio Mayor: Son cambios que podrían afectar a la calidad, eficacia y seguridad de los productos u operaciones realizadas, como por ejemplo cambios en:

Proveedor /fabricante de materia prima

Material de envasado

Equipos / Instalaciones y trabajos significativos de mantenimiento o reparación

Parámetros o fases de un proceso

Procesos de limpieza

Especificaciones

Este tipo de cambio que puede dar lugar a implantar acciones relevantes, que impliquen, por ejemplo: validación / revalidación (de procesos o sistemas), cualificaciones/ recualificaciones de equipos, variaciones que requieran autorización por parte de las Autoridades Sanitarias, etc…

Cambio Menor: Son cambios que no afectan a la calidad, eficacia y seguridad de los productos u operaciones realizadas, como por ejemplo cambios en:

Especificaciones más rigurosas, inclusión de especificaciones internas no descritas en métodos oficiales

Aumento en la frecuencia de calibraciones, cualificaciones

Son aquellas modificaciones que no implica implantar acciones relevantes y que se considere que no tienen suficiente trascendencia para generar una nueva validación/ revalidación o cualificación/recualificación

Equipo Evaluador del cambio: Equipo que evalúa la idoneidad de la propuesta del cambio y define las posibles acciones asociadas a su implantación

Implementación del cambio: Poner en funcionamiento y aplicar un cambio. Se considera implementado el cambio cuando todas las acciones necesarias para ejecutar el cambio se han llevado a cabo.

Criterio de éxito: Criterio que se establece en la propuesta del cambio con el objetivo de evaluar si el cambio, una vez implementado, cumple con el propósito del mismo.

CC: Control de Cambios

AD: Acciones Derivadas

Procedimiento

Introducción

Una correcta gestión del proceso de control de cambios se considera un pilar fundamental del Sistema de Gestión de Calidad y permite operar asegurando el cumplimiento de las normativas y que la idoneidad de los procesos, sistemas, equipos, materiales, etc… que se implementaron inicialmente se mantienen en vigor.

A continuación, se describe el proceso de gestión de un control de cambios, el cual está dividido en distintas fases y en cada una de ellas participan diferentes departamentos. En el Anexo 1 queda recogido el diagrama de flujo del proceso a seguir.

Asociado a este procedimiento se dispone de una serie de plantillas para cada una de las fases del proceso:

Fase I Control de Cambios: propuesta

Fase II Control de Cambios: evaluación

Fase III Control de Cambios: clasificación y aprobación del cambio

Fase IV Control de Cambios: plan de acción

Fase V Control de Cambios: cierre

Clasificación de los cambios

Los cambios propuestos pueden estar basados en una mejora de procesos, rendimientos, modificaciones técnicas, etc., pero siempre será necesario diferenciar de forma clara los tipos de cambios.

Como se ha indicado en definiciones, los cambios pueden ser:

Mayores: Son cambios que podrían afectar a la calidad, eficacia y seguridad de los productos u operaciones realizadas, como por ejemplo cambios en:

Proveedores relevantes para la obtención de los productos

Material de envasado

Equipos / Instalaciones y trabajos significativos de mantenimiento o reparación.

Parámetros o fases de un proceso

Especificaciones de los productos

Este tipo de cambios puede implicar actividades de re-evaluación del producto e incluso notificación a las autoridades sanitarias.

Menor: Son cambios que no afectan a la calidad, seguridad y eficacia de los productos, como p.e. los cambios en:

Especificaciones más rigurosas, inclusión de especificaciones internas no descritas en métodos oficiales.

Aumento en la frecuencia de determinados controles.

Este tipo de cambios no implica implantar acciones relevantes. No generará trabajos de re-evaluación de los productos ni notificación a las autoridades sanitarias.

Codificación controles de cambio

Cada control de cambios será identificado con un nº único asignado por el dpto. técnico, de la siguiente manera:

CC – XX / YY

Donde:

CC son las siglas de Control de Cambios

XX nº correlativo de 2 dígitos

YY dos últimas cifras del año en curso

Fase 1: propuesta del cambio

Una vez identificada la necesidad de un cambio, la persona que lo solicite (solicitante del cambio) deberá iniciar la solicitud/propuesta del cambio. Esta propuesta será realizada por el personal que directamente es responsable de la actividad, proceso, sistema, etc… siendo la que conoce en detalle la razón por la que justifica el cambio y las repercusiones que tiene la implantación del cambio. No obstante, cualquier persona puede proponer un cambio, previa comunicación a su supervisor.

Para realizar la propuesta del cambio debe rellenarse la FASE I de la plantilla, ver Anexo 3. Una vez cumplimentada la Fase I el solicitante del cambio pasará la plantilla cumplimentada al dpto. técnico.

Fase II: evaluación

Durante la fase II todos los departamentos deben evaluar el impacto del cambio en su ámbito de trabajo, se documentará la evaluación durante la fase II así como se indicarán las actividades derivadas a realizar tras la evaluación del cambio propuesto, las cuales deben enumerarse a modo de listado. Ver Anexo 4.

Deberán tenerse en cuenta durante la evaluación los siguientes aspectos:

Documentos aprobados

Procesos validados y/o estandarizados

Materiales

Análisis de riesgos ya emitidos

Formación del personal

Compromisos regulatorios

Fase III: clasificación y aprobación del cambio

En esta fase el Técnico Responsable (o persona en quien delegue) tendrá en cuenta toda la información anterior del Control de Cambios y cumplimentará en el Anexo 5, donde clasificará el cambio como Mayor o menor y determinará si aprueba o no el cambio para su implementación. De la misma manera, podrá aportar más acciones derivadas si lo cree conveniente.

Fase IV: plan de acciones derivadas

En esta fase el departamento técnico revisará el cambio por completo y rellenará el plan de acción asignando responsables y fechas, se cumplimentará el Anexo 6 y quedará adjunto a toda la documentación del cambio hasta su cierre.

Fase V: cierre del cambio y evaluación del éxito

En esta fase el solicitante del cambio debe recopilar toda la información disponible adjuntarla en caso necesario y proceder a en primer lugar evaluar el éxito del cambio, es decir, si se ha implementado satisfactoriamente o no, haciendo una breve descripción de ello y finalmente proceder al cierre, indicando con claridad una fecha final.

Modificaciones a la propuesta inicial

Si por algún motivo la propuesta inicial del cambio cambia ese cambio será anulado y deberá abrirse uno nuevo.

Listado de controles de cambios

Todos los controles de cambios serán registrados en un listado anual supervisado y custodiado por el Dpto. Técnico, donde se recomienda elaborar el modelo de listado incluido en el Anexo 2 de este procedimiento. Sobre este listado se asignarán los nº de CC y se irá indicando el estado de los mismos.

Los estados a indicar serán:

| Estado CC | Este CC se encuentra en este estado si... |
| --- | --- |
| Solicitado | Se ha realizado la propuesta del cambio por el solicitante y esta en flujo de evaluadores |
| En evaluación | Se ha completado la Fase I y esta pendiente de evaluación de los departamentos |
| Evaluado | Se ha completado la Fase II y esta pendiente de clasificar por Direccion Técnica |
| Aprobado para implementacion | Se ha completado la Fase III de manera exitosa y el cambio puede empezar a realizarse |
| En implementación | Cuando las acciones derivadas están ejecutandose |
| Implementado | Cuando se ha completado todas las acciones derivadas de la Fase IV y esta pendiente la evaluacion final y cierre |
| Cerrado | Cuando el cambio ha sido completamente realizado y se procede a su cierre correspondiente |
| Anulado | El cambio ha sido anulado en cualquiera de sus fases |

Al menos debe siempre existir una versión inicial del listado y un cierre. Podrán hacerse tantas revisiones como se consideren necesarias a lo largo del año.

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| 1/01 | Diagrama de flujo del proceso de controles de cambio |
| 2/01 | Listado de Controles de Cambios |
| 3/01 | Plantilla Fase I: Propuestas del Cambio |
| 4/01 | Plantilla Fase II: Evaluacion departamentos |
| 5/01 | Plantilla Fase III: Aprobacion Tecnico Responsable |
| 6/01 | Plantilla Fase IV: Plan de acciones derivadas |
| 7/01 | Plantilla Fase V: Cierre del cambio |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| MQ-01 | Manual de Calidad |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |

Anexo 1_VERSION_01

TITULO DEL ANEXO 1: Diagrama de flujo del proceso de control de cambios

| Fase del proceso | Estado del CC | Proceso a seguir | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE I | Solicitado | Solicitud de nº y completar Anexo 3 Inicio: necesidad de un cambio | Solicitante |
| Fase II | En evaluación | Análisis del cambio por todos los departamentos en el Anexo 4 | Departamentos |
| Fase III | Aprobado | Se aprueba el cambio Determinar la clasificación del cambio SI NO CC anulado Avanza a Fase IV | Tecnico Responsable |
| Fase IV | En implementación | Ejecución de plan de acción | Departamentos |
| Fase V | Implementado | Comprobación del éxito del cambio | Solicitante |
|  | Cerrado | Revisión del cambio y cierre FIN | Tecnico Responsable |

Anexo 2_VERSION_01

TITULO DEL ANEXO 2: Listado de controles de cambio                     AÑO_____AAAA_____                                          Página X de Y

| Nº CC | Solicitante | Item afectado | BREVE DESCRIPCIÓN | Fecha de solicitud | Fecha de aprobación | Fecha de implementación | Fecha de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Realizado por: ____________________ Firma/Fecha: ______________________

ANEXO 3_VERSION 01  (1/2)

| FASE I: PROPUESTA / SOLICITUD DEL CAMBIO (cumplimentar por solicitante) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título del cambio |  |  |  |  |  |
| Solicitante / propietario del cambio (Nombre y apellido/s) |  |  |  | Fecha solicitud |  |
| Departamento/s solicitante/s |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Describir Situación actual vs. Propuesta. En caso de Productos, indicar NOMBRE y CÓDIGO |  |  |  |  |  |
| Situación actual |  |  |  |  |  |
| Situación propuesta |  |  |  |  |  |
| Justificación de la necesidad del cambio |  |  |  |  |  |
| Prioridad del cambio | ☐ | Normal |  |  |  |
|  | ☐ | Urgente | Justificación (en caso de cambio urgente): |  |  |
| Duración del cambio | ☐ | Permanente |  |  |  |
|  | ☐ | Temporal | Justificación (en caso de cambio temporal): |  |  |
|  |  |  | Fecha de finalización del cambio temporal |  |  |
| Fecha prevista de implementación |  |  |  |  |  |

ANEXO 3_VERSION 01   (2/2)

| PRODUCTOS / PROCESOS / SISTEMAS / INSTALACIONES / SERVICIOS / EQUIPOS AFECTADOS POR EL CAMBIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producto/s |  |  |
| Proceso/s | Indicar: |  |
| Sistema/s | Indicar: |  |
| Instalación/es / Servicio/s | Indicar: |  |
| Equipo/s | Indicar código y descripción: |  |
| Cambio solicitado por (Nombre y apellido/s), firma: |  | Fecha |

ANEXO 4_VERSION 01   (1/1)

| FASE II: EVALUACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES DERIVADAS (cumplimentar por Equipo Evaluador) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Indicar dpto | A | EVALUACIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |
|  |  | B | ACCIONES DERIVADAS PROPUESTAS |  |  |
|  |  |  | Descripción acción |  | Secuencia |
|  |  | Evaluación realizada por |  | Firma | Fecha |
| ☐ | Indicar dpto | A | EVALUACIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO |  |  |
|  |  | B | ACCIONES DERIVADAS PROPUESTAS |  |  |
|  |  |  | Descripción |  | Secuencia |
|  |  | Evaluación realizada por |  | Firma | Fecha |

ANEXO 5_VERSION 01   (1/1)

| FASE III: CLASIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL CAMBIO (cumplimentar por Responsable Técnico) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluación del cambio propuesto |  |  |  |  |  |  |
| Acciones derivadas adicionales propuestas (si aplica) | Descripción de la acción |  |  |  |  | Secuencia |
| Clasificación del cambio | ☐ | MAYOR |  | Si existe impacto Regulatorio, de Validación o en la Calidad de las áreas afectadas, el Cambio será MAYOR, y tendrá que implantarse como relevante para el entorno regulatorio |  |  |
|  | ☐ | MENOR |  |  |  |  |
| Validación/ revalidación | ☐ | SI |  |  |  |  |
|  | ☐ | NO |  |  |  |  |
| ¿Se aprueba la propuesta de control de cambios para la implementación? | ☐ | SI |  |  |  |  |
|  | ☐ | NO | Justificación: |  |  |  |
| Aprobado por | Nombre y apellido/s |  |  |  | Fecha aprobación |  |

ANEXO 6_VERSION 01   (1/1)

| FASE IV PLAN DE ACCIONES DERIVADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPUESTA |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO (cumplimentar por propietario del cambio) |  |  |  |  |
| Nº AD (AD nn _ HCC - XX / AAAA) | Descripción | Responsable (Nombre/ Dpto) | Plazo (Fecha límite) | Estado de ejecución | Extensión de fecha |  | Seguimiento acción | Cierre AD (Fecha) |
|  |  |  |  |  | Nueva fecha | Justificación |  |  |
| AD nn _CC - XX/AAAA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD nn _CC - XX/AAAA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD nn _CC - XX/AAAA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizado por: | FIRMA |  |  | FECHA: |  |  |  |  |

ANEXO 7_VERSION 01   (1/1)

| ## FASE V: EVALUACION DEL EXITO Y CIERRE DEL CAMBIO (cumplimentar por propietario del cambio) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluación del éxito del cambio |  |  |  |  |
| ¿El cambio ha sido implantado satisfactoriamente? | ☐ | SI |  |  |
|  | ☐ | NO | Observaciones: |  |
| Cierre del cambio |  |  |  |  |
| Cierre realizado por (Nombre y apellido/s) firma: |  |  |  | Fecha |