## Portada
Base de datos planes CAPA
Approved by: | Iván Pérez
Date: | 2025-06-30

## Hoja1
Nº CAPA | Origen | Descripción del hallazgo | Causa raíz | Acción correctiva/preventiva | Responsable de la acción | Departamento | Fecha límite | Prórroga (marcar con x) | Prórroga (marcar con x) | Nueva fecha límite | Nueva fecha límite
[8 empty] | Primera | Segunda | 1ª prórroga | 2ª prórroga
AC-001/25 | Organismo Notificado | El informe de auditoría interna carece de unacobertura adecuada de los procesos y de pruebas objetivas: - Solo se auditó a una persona (el director de calidad), lo que limita la verificación de la implementación del SGC en todas las funciones.Además, no se auditaron procesos clave, como el control de proveedores, lagestión de reclamaciones, la validación de software y las auditorías internas. - El informe no proporciona pruebas objetivas adecuadas(por ejemplo, registros muestreados, listas de verificación) que respalden las afirmaciones de conformidad. - El informe y el orden del día no están identificados como parte del sistema de gestión de calidad. | La auditoría interna fue realizada por una sola persona, lo que limitó la cobertura y la objetividad del proceso. Además, debido a una planificación parcial, no se incluyeron algunos procesos relevantes. La ausencia de pruebas objetivas y la falta de identificación formal en la documentación se deben a la aplicación insuficiente del procedimiento de auditoría vigente y al uso de plantillas obsoletas. | Revisar y actualizar el procedimiento de auditoría interna para: • Incluir criterios mínimos para la cobertura de los procesos y el muestreo de pruebas, exigiendo que se auditen todos los departamentos afectados por el SGC. • Destacar la necesidad de utilizar plantillas controladas con identificación de acuerdo con el sistema de gestión de documentos. • Garantizar que las futuras auditorías internas planifiquen adecuadamente el alcance y prevean la revisión de los procesos clave. | Iván Pérez | Garantía de Calidad | 2025-12-01
AC-002/25 | Organismo Notificado | El procedimiento operativo estándar para la gestión de cambios no aborda los efectos sobre el cumplimiento del MDR, la gestión de riesgos, el UDI-DI ni la notificación al organismo notificado. | El procedimiento de gestión del cambio no aborda explícitamente la evaluación del impacto sobre el cumplimiento del MDR, ni sobre elementos críticos como la gestión de riesgos, el UDI-DI o la necesidad de notificación al organismo notificado. Esta omisión se debe a que el procedimiento se adaptó inicialmente a partir de un modelo genérico sin integrar todos los requisitos específicos aplicables a los productos sanitarios en virtud del MDR, especialmente en una fase temprana del desarrollo del sistema de calidad. | Revisar y actualizar el procedimiento de control de cambios para: • Incluir una sección específica sobre la evaluación del impacto normativo (MDR). • Añadir campos en la plantilla de solicitud de cambio para registrar el análisis del impacto de la gestión de riesgos, los identificadores UDI, la documentación técnica y la necesidad de notificación a HTCert. • Establecer un punto de control para revisar si el cambio afecta a la información ya evaluada por el organismo notificado. | Iván Pérez | Garantía de Calidad | 2025-12-01
AC-003/25 | Organismo Notificado | La metodología utilizada en el informe FMEA para calcular el número de prioridad de riesgo (RPN) se basa en la multiplicación de la gravedad, la probabilidad y la detectabilidad, y no se ajusta al procedimiento de gestión de riesgos PNT-002.04, que define el cálculo del RPN como el producto de la gravedad y la probabilidad únicamente. | Se ha identificado una discrepancia entre la metodología aplicada en el informe FMEA y el procedimiento de gestión de riesgos PNT-002.04. Mientras que el procedimiento define el cálculo del RPN como la multiplicación de la gravedad y la probabilidad (RPN = S × P), el informe FMEA utiliza la fórmula tradicional S × P × D (detectabilidad). Esta inconsistencia se debe a la falta de alineación entre la plantilla utilizada para el FMEA y los criterios internos definidos en el procedimiento. | • Actualización de la plantilla estándar de análisis FMEA para reflejar correctamente la metodología interna de cálculo del RPN (S × P). • Revisión de análisis de riesgos anteriores para identificar posibles documentos incoherentes. | Iván Pérez | Garantía de Calidad | 2025-12-01
AC-004/25 | Organismo Notificado | Las cuestiones relacionadas con el UDI (udi-di básico, udi-pi, etc.) no se abordan claramente en el QMS. (Por ejemplo, no se describe el impacto del control de versiones en el udi-pi, ni el impacto del cambio de la finalidad prevista del producto en el udi-di básico). | La falta de un desarrollo claro de los aspectos relacionados con la UDI (incluidos la UDI-DI básica, la UDI-DI y la UDI-PI) dentro del sistema de gestión de la calidad se debe a una interpretación inicial limitada de los requisitos del MDR en este ámbito. En particular, no se abordan adecuadamente las repercusiones de determinados cambios en el identificador único, como los cambios en la versión/revisión del software (UDI-PI) o los cambios en el uso previsto del producto (UDI-DI básica). | Modificación del procedimiento de control del etiquetado para incluir: - Definición clara de los elementos UDI-DI, UDI-PI y UDI-DI básicos. - Registros y trazabilidad de la asignación de códigos UDI. - Especificación de la persona responsable de generar, mantener y comunicar los códigos UDI. Actualización del procedimiento de control de cambios para: - Incluir el análisis del impacto de la UDI para cada modificación. - Documentar cuándo una versión genera una nueva UDI-PI. - Incluir criterios para determinar cuándo un cambio afecta a la UDI-DI básica (por ejemplo, cambio en el uso previsto o en la familia de productos). | Iván Pérez | Garantía de Calidad | 2025-12-01
AC-005/25 | Organismo Notificado | El SOP PNT-030 para la estrategia de cumplimiento normativo no describe claramente la identificación de los requisitos legales pertinentes, la identificación de las fuentes ni las responsabilidades de las tareas. Además, no se aborda el seguimiento de las normas CS y/o armonizadas. | El procedimiento PNT-030 no aborda de forma explícita y estructurada los mecanismos para: - Identificar los requisitos legales aplicables (MDR, legislación nacional, etc.). - Determinar las fuentes oficiales de información (Diario Oficial de la UE, sitio web de la Comisión Europea, organismos notificados, asociaciones industriales). - Asignar responsabilidades claras para el seguimiento de estos requisitos. - Supervisar los cambios en las especificaciones comunes (CS) o en las normas armonizadas pertinentes. - Esta omisión se debe a que el procedimiento se redactó inicialmente en una fase temprana del desarrollo del sistema y no se revisó tras la entrada en vigor completa del MDR. | Revisión del procedimiento PNT-030, incluyendo: - Sección específica para la identificación de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, incluyendo el MDR, las directivas aplicables, la legislación nacional y las directrices del MDCG. - Inclusión de una lista de fuentes oficiales de información actualizada (sitios web, boletines, bases de datos de normas, etc.). - Asignación clara de las partes responsables de supervisar, revisar y actualizar estos requisitos. - Descripción del proceso de supervisión de las normas armonizadas y las especificaciones comunes (CS), incluyendo la frecuencia, las herramientas de supervisión (por ejemplo, notificaciones del CEN, DOUE) y los criterios para evaluar su aplicabilidad. - Integración con el procedimiento de evaluación de riesgos y gestión de cambios para garantizar que el sistema se actualice cuando cambien los requisitos. | Iván Pérez | Garantía de Calidad | 2025-12-01
AC-006/25 | Organismo Notificado | Los criterios utilizados para la evaluación de los proveedores no están claramente establecidos. | La documentación del procedimiento de evaluación de proveedores carece de criterios objetivos y específicos, lo que genera ambigüedad en la evaluación y reevaluación de los proveedores. Esto se debe a deficiencias en la definición del procedimiento dentro del sistema de gestión de la calidad. | Revisar y actualizar el procedimiento de evaluación de proveedores para incluir criterios claramente definidos y medibles, alineados con los requisitos del MDR para la evaluación y reevaluación de proveedores. Implementar una plantilla estandarizada para documentar cada evaluación y reevaluación de proveedores utilizando los criterios antes mencionados. | Iván Pérez | Garantía de Calidad | 2025-12-01