## Evolución y Revisiones
DOCUMENTO |  | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y MEJORA DE SEGURIDAD
REVISIÓN |  | 1
ELABORADO POR |  | David Pozo
REVISADO POR |  | Carlos Rodrigo
APROBADO POR |  | Carlos Zúñiga
Revisión | Fecha | Modificaciones | Hallazgos mitigados
1 | 2025-02-25 | Versión inicial del documento | _
2 | 2025-04-07 | Añadidas las columnas "Recursos necesarios", "DIMENSIÓN", "FECHA DE MITIGACIÓN" y "NUEVO NIVEL DE AMENAZA" | Auditoría externa fase 1 (Marzo 2025): OBS 04. Auditoría externa fase 1 (Marzo 2025): OBS 07.

## PTR MAJOR
TIPO DE AMENAZA | ID | AMENAZAS | ACTIVOS | ACCIÓN | MEDIDA DE COMPROBACIÓN | PLAZO | RESPONSABLE | Recursos necesarios | DIMENSIÓN | PRIORIDAD | CONTROL NORMA | ESTADO | ACCIÓN REALIZADA | FECHA DE MITIGACIÓN | NUEVO NIVEL DE AMENAZA | ACCIÓN PREVENTIVA | COMENTARIO
MAJOR | TH03 | [Actividad malintencionada / abuso] Introducción de falsa información | AS24 Datos de negocio, AS26 Datos de carácter personal AS27 Copias de seguridad | PTRMM01: Control de accesos a las diferentes carpetas que contienen información y accesos de administración de sistema | Registros de acceso de los usuarios a los sistemas de información. | CONTINUO | Responsable del SGSI | Acceso a poder administrar el acceso a la información. | Confidencialidad | MEDIA | 5.1 Políticas de seguridad de la información 8.3 Restricción de acceso a la información 8.4 Acceso al código fuente 5.2 Roles y responsabilidades en seguridad de la información | Amenaza resuelta | Se ha implementado el mínimo privilegio y el MFA. Para acceder a información es necesario solicitarla. | 2025-03-24 | LIMITED | Tener mínimo privilegio y solicitar acceso. | _
MAJOR | TH14 | [Daños accidentales] Errores de configuración | AS12 Desktop AS13 Laptop AS17 VR-CARDIO AS18 Visual Cardio AS19 Magallanes AS20 Plataforma comercial | PTRM02: Seguir el proceso formal de gestión de cambios y desarrollo seguro aprobación de configuraciones, incluyendo revisiones periódicas para asegurar que los sistemas y aplicaciones estén correctamente configurados. | Tickets de gestión de cambios gestionados e informes de configuración de herramientas. | CONTINUO | Responsable del SGSI | Herramienta software que permita hacer un sistema de tickets. | Disponibilidad | MEDIA | 5.9 Inventario de información y otros activos 8.9 Gestión de la configuración 8.5 Autenticación segura | Amenaza resuelta | Se ha desarrollado un protocolo de desarrollo seguro en GitHub acompañado de un procedimiento de desarrollo software. | 2025-03-24 | LIMITED | Tener revisiones periódicas y que las peticiones estén formalizadas para que queden registradas. | _
MAJOR | TH15 | [Daños accidentales] Degradación de los soportes de almacenamiento de la información | AS24 Datos de negocio AS26 Datos de carácter personal AS27 Copias de seguridad | PTRM03: Seguir el plan de respaldo y recuperación ante desastres que incluya procedimientos para realizar copias de seguridad regulares de los datos en diferentes ubicaciones físicas o en la nube. Implementar políticas para el monitoreo y mantenimiento de los sistemas de almacenamiento para detectar y prevenir fallos o degradación de los soportes de almacenamiento. | Registros de copias de seguridad: Informes detallados de copias de seguridad realizadas, incluyendo las fechas, ubicaciones y responsables. Informes de monitoreo de almacenamiento: Registros de auditoría y monitoreo del estado de los sistemas de almacenamiento, mostrando que se están detectando y previniendo posibles fallos o degradaciones. | CONTINUO | Responsable del SGSI | Servidores o sistema de almacenamiento. Herramienta o protocolo de recuperación de información. | Integridad | MEDIA | 8.13 Backups 7.10 Soportes de almacenamiento 8.14 Redundancia de las instalaciones de procesamiento de la información | En proceso |  |  |  |  | _
MAJOR | TH17 | [Daños accidentales] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | AS06 Proveedores Infraestructura y Comunicaciones AS08 Proxy CloudFare (VRcardio) AS12 Desktop AS13 Laptop AS17 VR-CARDIOAS18 Visual Cardio AS19 Magallanes AS20 Plataforma comercial | PTRM02: Seguir el proceso formal de gestión de cambios y desarrollo seguro aprobación de configuraciones, incluyendo revisiones periódicas para asegurar que los sistemas y aplicaciones estén correctamente configurados. | Tickets de gestión de cambios gestionados e informes de configuración de herramientas. | CONTINUO | Responsable del SGSI | Herramienta software que permita hacer un sistema de tickets. | Disponibilidad | MEDIA | 5.8 Seguridad de la información en la gestión de proyectos 8.12 Prevención de exfiltración de datos 8.8 Gestión de vulnerabilidades técnicas | Amenaza resuelta | Se ha desarrollado un protocolo de desarrollo seguro en GitHub acompañado de un procedimiento de desarrollo software. | 2025-03-24 | LIMITED | Tener revisiones periódicas y que las peticiones estén formalizadas para que queden registradas. | _
MAJOR | TH19 | [Daños accidentales] Pérdida de equipos | AS12 Desktop AS13 Laptop | PTRM04: Seguir las políticas de control de inventario que incluyan la identificación, localización y seguimiento de los equipos informáticos. | Inventario de equipos: Registro actualizado de todos los equipos informáticos, con detalles de identificación, localización y estado de los dispositivos. Informes de auditorías de inventario: Informes de auditorías realizadas al inventario, verificando la conformidad de los equipos y su seguimiento. | TRIMESTRAL | Responsable del SGSI | Sistema software para facilitar la comunicación de información y registro de los activos. Registro del estado de todos los activos. | Disponibilidad | MEDIA | 7.9 Seguridad de los activos fuera de las instalaciones 7.10 Soportes de almacenamiento 7.14 Retirada segura de equipos | Amenaza resuelta | Se ha desarrollado un formulario para solicitar camnbios relacionados con el inventario, junto a un excel donde queda registrado todo | 2025-03-26 | MINOR | Tener peticiones formalizadas para que quede registrado cada cambio relacionado con los activos. | _
MAJOR | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | AS05 Proveedores Desarrollo AS09 WAF AS10 Elementos de soporte de red AS11 Maquina de Salto AS15 DNS AS16 Aplicaciones de escritorio AS21 SFTP AS22 Sedes | PTRM05: Seguir el procedimiento de autorizaciones de acceso, tanto a nivel físico como lógico. PTRM06: Establecer autenticación multifactor (MFA) para acceder a sistemas críticos. Monitorear y registrar los accesos a sistemas y recursos para detectar actividades no autorizadas. | Registros de autorizaciones de acceso: Registros o listas de acceso autorizados a sistemas, instalaciones y aplicaciones. Revisiones periódicas de acceso: Informes de las auditorías de acceso, revisando que los accesos estén alineados con las políticas de seguridad. | CONTINUO | Responsable del SGSI | Herramienta software que permita hacer un sistema de tickets. Acceso a la herramienta de de MFA. | Confidencialidad | MEDIA | 5.1 Políticas de seguridad de la información 8.5 Autenticación segura 8.15 Logging 8.16 Actividades de monitorización 8.9 Gestión de la configuración 8.2 Derechos de acceso privilegiados 8.18 Uso de programas privilegiados 8.19 Instalación de software en sistemas operativos | Amenaza resuelta | Se realizado una serie de formularios para controlar. Se ha activo el MFA | 2025-03-28 | MINOR | Usar el directorio activo para monitorear. | _
MAJOR | TH23 | [Actividad malintencionada / abuso] Denegación de servicio | AS06 Proveedores Infraestructura y Comunicaciones AS08 Proxy CloudFare (VRcardio) AS12 Desktop AS13 Laptop AS17 VR-CARDIO AS18 Visual Cardio AS19 Magallanes AS20 Plataforma comercial | PTRM07: Implementar medidas de defensa contra ataques de denegación de servicio (DoS) como firewalls, balanceadores de carga y sistemas de mitigación de tráfico malicioso. | Documentación que detalle las configuraciones y reglas implementadas para la protección contra DoS. | 2025-06-01 | Administrador de sistemas | Software que permita implementar herramientas que implementen métodos de defensa. | Integridad | MEDIA | 8.20 Seguridad en la red 8.21 Seguridad en los servicios de red 8.22 Segregación de redes 8.7 Protección contra el malware 8.13 Backups 8.14 Redundancia de las instalaciones de procesamiento de la información | Amenaza resuelta | Se ha instalado software para defenderse de amenazas. | 2025-04-01 | LIMITED | Mantener actualizado nuestros servicios de defensa y tener conocimiento de las últimas amezanas | _
MAJOR | TH24 | [Actividad malintencionada / abuso] Extorsión | AS01 Personal Directivo AS02 Usuario Final AS03 Usuarios administradores | PTRM08: Establecer un programa de concienciación y formación en seguridad para educar a los empleados sobre los riesgos de la ingeniería social. Instruir al personal sobre cómo identificar intentos de phishing, pretexting, y otros métodos comunes de ingeniería social. | Plan de formación en seguridad: Documento que describa el programa de formación en seguridad, incluyendo los temas cubiertos y el calendario de sesiones. Registros de asistencia y evaluación: Listas de asistencia a las sesiones de formación y resultados de las evaluaciones realizadas a los empleados sobre la temática de ingeniería social. Material de formación: Copias de los materiales utilizados durante las sesiones de formación, como presentaciones, manuales o videos. | ANUAL | Responsable del SGSI | Tiempo para poder implementar y formar a los empleados de la empresa. | Integridad | MEDIA | 5.1 Políticas de seguridad de la información 6.3 Concienciación y training 8.5 Autenticación segura 8.9 Gestión de la configuración 5.4 Responsabilidades de la dirección 6.2 Términos y condiciones del empleo | Amenaza resuelta | Se ha desarrollado un plan de formación anual para toda la empresa | 2025-04-03 | MINOR | Cada empleado debe reportar la formación que ha recibido adjuntando el título (si aplica) | _
MAJOR | TH25 | [Actividad malintencionada / abuso] Ingeniería social | AS04 Usuarios Cloud | PTRM08: Establecer un programa de concienciación y formación en seguridad para educar a los empleados sobre los riesgos de la ingeniería social. Instruir al personal sobre cómo identificar intentos de phishing, pretexting, y otros métodos comunes de ingeniería social. | Plan de formación en seguridad: Documento que describa el programa de formación en seguridad, incluyendo los temas cubiertos y el calendario de sesiones. Registros de asistencia y evaluación: Listas de asistencia a las sesiones de formación y resultados de las evaluaciones realizadas a los empleados sobre la temática de ingeniería social. Material de formación: Copias de los materiales utilizados durante las sesiones de formación, como presentaciones, manuales o videos. | ANUAL | Responsable del SGSI | Tiempo para poder implementar y formar a los empleados de la empresa. | Integridad | MEDIA | 6.3 Concienciación y training 8.3 Restricción de acceso a la información 5.1 Políticas de seguridad de la información 5.2 Roles y responsabilidades en seguridad de la información 5.6 Contacto con grupos de interés | Amenaza resuelta |  | 2025-04-03 | MINOR | Cada empleado debe reportar la formación que ha recibido adjuntando el título (si aplica) | _

## PTR CRITICAL
TIPO DE AMENAZA | ID | AMENAZAS | ACTIVOS | ACCIÓN | MEDIDA DE COMPROBACIÓN | PLAZO | RESPONSABLE | Recursos necesarios | DIMENSIÓN | PRIORIDAD | CONTROL NORMA | ESTADO | ACCIÓN REALIZADA | FECHA DE MITIGACIÓN | NUEVO NIVEL DE AMENAZA | ACCIÓN PREVENTIVA | COMENTARIO
CRITICAL | TH02 | [Actividad malintencionada / abuso] Fuga de información | AS06 Proveedores Infraestructura y Comunicaciones AS24 Datos de negocio AS26 Datos de carácter personal AS27 Copias de seguridad | PTRC01: Establecimiento de acuerdos de confidencialidad con trabajadores y proveedores. | Registros de contrato de confidencialidad. | CONTINUO | Responsable del SGSI | Plantilla de acuerdo de confidencialidad. Firma de los proveedores. | Confidencialidad | ALTA | 5.1 Políticas de seguridad de la información 5.10 Uso aceptable de la información y otros activos 8.3 Restricción de acceso a la información 8.12 Prevención de exfiltración de datos 8.15 Logging | Documentos entregados, a la espera de las últimas firmas | Se ha mandado un anexo de confidencialidad y requisitos para cumplir con la seguridad que tienen que firmar | 2025-03-12 | LIMITED | Revisar los acuerdos de confidencialidad con cada proveedor. | _
CRITICAL | TH02 | [Actividad malintencionada / abuso] Fuga de información | AS06 Proveedores Infraestructura y Comunicaciones AS24 Datos de negocio AS26 Datos de carácter personal AS27 Copias de seguridad | PTRC02: Seguimiento de la Documentación relativa a las copias de seguridad | Registros de resultados de copias de seguridad y comunicaciones al responsable del SGSI. | CONTINUO | Responsable del SGSI | Herramienta software de copias de seguridad. | Integridad Disponibilidad | ALTA | 8.9 Gestión de la configuración 8.15 Logging 8.10 Borrado de información 5.1 Políticas de seguridad de la información 5.19 Seguridad de la información en relaciones con terceros | Amenaza resuelta | Se ha generado un registro donde se registran las copias de seguridad y su estado. | 2025-03-12 | MINOR | Revisiones periódicas de las copias de seguridad. | _
CRITICAL | TH04 | [Actividad malintencionada / abuso] Alteración de la información | AS24 Datos de negocio, AS26 Datos de carácter personal AS27 Copias de seguridad | PTRC03: Control de accesos a las diferentes carpetas que contienen información y accesos de administración de sistema | Registros de acceso de los usuarios a los sistemas de información. | CONTINUO | Responsable del SGSI | Acceso a poder administrar el acceso a la información. | Confidencialidad | ALTA | 8.13 Backups 8.14 Redundancia de las instalaciones de procesamiento de la información 5.24 Planificación y preparación para la gestión de incidentes 5.28 Recogida de evidencias 8.15 Logging | Amenaza resuelta | Se ha implementado el mínimo privilegio y el MFA. Para acceder a información es necesario solicitarla. | 2025-03-12 | MINOR | Tener mínimo privilegio y solicitar acceso. | _
CRITICAL | TH05 | [Actividad malintencionada / abuso] Destrucción de información | AS24 Datos de negocio, AS26 Datos de carácter personal AS27 Copias de seguridad | PTRC03: Control de accesos a las diferentes carpetas que contienen información y accesos de administración de sistema | Registros de acceso de los usuarios a los sistemas de información. | CONTINUO | Responsable del SGSI | Acceso a poder administrar el acceso a la información. | Confidencialidad | ALTA | 8.20 Seguridad en la red 8.21 Seguridad en los servicios de red 5.1 Políticas de seguridad de la información 8.22 Segregación de redes 8.24 Uso de la criptografía | Amenaza resuelta | Se ha implementado el mínimo privilegio y el MFA. Para acceder a información es necesario solicitarla. | 2025-03-14 | MINOR | Tener mínimo privilegio y solicitar acceso. | _
CRITICAL | TH06 | [Actividad malintencionada / abuso] Interceptación de información (escucha) | AS24 Datos de negocio AS26 Datos de carácter personal AS27 Copias de seguridad | PTRC04: Hacer firmar la norma de usos y recursos donde se encuentra el apartado de evitar mantener conversaciones en pasillos y zonas comunes. | Firmas de la norma de usos y recursos de los usuarios y acuerdos de confidencialidad con los usuarios y proveedores | CONTINUO | Responsable del SGSI | Firma de los empleados. | Confidencialidad Integridad | ALTA | 8.7 Protección contra el malware 8.19 Instalación de software en sistemas operativos 8.18 Uso de programas privilegiados 8.9 Gestión de la configuración 6.3 Concienciación y training | Amenaza resuelta | Todos los empleados han firmado la norma de uso y recurso | 2025-03-14 | MINOR | Cada nuevo empleado la debe firmar. | _
CRITICAL | TH16 | [Actividad malintencionada / abuso] Instalación de software dañino | AS06 Proveedores Infraestructura y Comunicaciones AS17 VR-CARDIO AS18 Visual Cardio AS19 Magallanes AS20 Plataforma comercial | PTRC05: Quitar permisos a los usuarios de administración del sistema y actualizaciones del antivirus | Registros de usuarios con permisos elevados. | CONTINUO | Administrados de sistemas | Sistema centralizado de administración de dispositivos como por ejemplo un directorio activo. | Confidencialidad Integridad | ALTA | 8.2 Derechos de acceso privilegiados 8.5 Autenticación segura 8.15 Logging 8.16 Actividades de monitorización 5.16 Gestión de identidades | Sin iniciar la acciones |  |  |  |  | _
CRITICAL | TH21 | [Actividad malintencionada / abuso] Abuso de privilegios de acceso | AS06 Proveedores Infraestructura y Comunicaciones AS17 VR-CARDIO AS18 Visual Cardio AS19 Magallanes AS20 Plataforma comercial AS23 Salas técnicas | PTRC06: Seguimiento de proceso de autorizaciones lógicas y físicas | Registro de autorizaciones para acceso a sistema y a recinto físico | CONTINUO | Administrados de sistemas | Procedimiento y herramientas de registro de autorizaciones. | Confidencialidad | ALTA | 8.5 Autenticación segura 8.15 Logging 8.9 Gestión de la configuración 8.16 Actividades de monitorización 8.18 Uso de programas privilegiados | Amenaza resuelta | Se realizado una serie de formularios para controlar | 2025-03-19 | LIMITED | Tener peticiones formalizadas para que quede registrado cada solicitud | _
CRITICAL | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | AS06 Proveedores Infraestructura y Comunicaciones AS12 Desktop AS13 Laptop AS17 VR-CARDIO AS18 Visual Cardio AS19 Magallanes AS20 Plataforma comercial AS23 Salas técnicas | PTRC06: Seguimiento de proceso de autorizaciones lógicas y físicas | Registro de autorizaciones para acceso a sistema y a recinto físico | CONTINUO | Administrados de sistemas | Procedimiento y herramientas de registro de autorizaciones. | Confidencialidad | ALTA | 8.5 Autenticación segura 8.15 Logging 8.9 Gestión de la configuración 8.16 Actividades de monitorización 8.18 Uso de programas privilegiados | Amenaza resuelta | Se realizado una serie de formularios para controlar | 2025-03-19 | LIMITED | Tener peticiones formalizadas para que quede registrado cada solicitud | _
MAJOR | TH25 | [Actividad malintencionada / abuso] Ingeniería social | AS01 Personal Directivo AS02 Usuario Final AS03 Usuarios administradores | PTRC07: Establecer un programa de concienciación y formación en seguridad para educar a los empleados sobre los riesgos de la ingeniería social. Instruir al personal sobre cómo identificar intentos de phishing, pretexting, y otros métodos comunes de ingeniería social. | Plan de formación en seguridad: Documento que describa el programa de formación en seguridad, incluyendo los temas cubiertos y el calendario de sesiones. Registros de asistencia y evaluación: Listas de asistencia a las sesiones de formación y resultados de las evaluaciones realizadas a los empleados sobre la temática de ingeniería social. Material de formación: Copias de los materiales utilizados durante las sesiones de formación, como presentaciones, manuales o videos. | ANUAL | Responsable del SGSI | Tiempo para poder implementar y formar a los empleados de la empresa. | Confidencialidad Integridad | ALTA | 6.3 Concienciación y training 8.3 Restricción de acceso a la información 5.2 Roles y responsabilidades en seguridad de la información 5.6 Contacto con grupos de interés 5.1 Políticas de seguridad de la información | Amenaza resuelta | Se ha desarrollado un plan de formación anual para toda la empresa | 2025-03-20 | MINOR | Cada empleado debe reportar la formación que ha recibido adjuntando el título (si aplica) | _