## Matriz de riesgos
Definición del riesgo |  |  |  |  | Evaluación del riesgo |  |  |  | Aceptación del riesgo | Control de riesgos (si procede) |  | Evaluación del riesgo |  |  |  | Medidas adicionales |  | Evaluación del riesgo residual |  |  | Control del riesgo residual
# | Fase | Riesgo potencial | Causa del riesgo | Daño potencial | Probabilidad | Severidad | Detectabilidad | RPN = P x S x D | ¿Aceptable? | Supervisión | Controles existentes | Probabilidad | Severidad | Detectabilidad | RPN = P x S x D | ¿Crear nuevos riesgos? | Medidas de control adicionales (si procede) | Riesgo residual | RPN | ¿Aceptable? | Monitorización del riesgo
Activación/Instalación/Configuración
1 | Implementación de Software | Incompatibilidad con ciertos buscadores de internet | Errores de configuración, errores en la migración de datos. | Pérdida de datos críticos, integridad del sistema comprometida | 1 | 2 | 3 | 6 | Si | Desarrollo / IT / Garantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 2 | 2 | 4 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con la revisión continua de la tecnología empleada y su compatibilidad con los biscadores de internet
2 | Implementación de Software | Problemas de autenticación y autorización | Cambios no deseados, falta de monitoreo de configuración | Inestabilidad del sistema, vulnerabilidades de seguridad, ineficiencias operativas | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / IT / Garantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con la herramienta de monitorización externa proporcionada por la base de datos
3 | Implementación de Software | Interrupciones del servicio durante el despliegue | Incapacidad para revertir cambios exitosamente | Inestabilidad prolongada del sistema, corrupción de datos | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / IT / Garantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con la herramienta de monitorización externa proporcionada por la base de datos
Comercialización
4 | Administración de Negocios | Problemas legales y de cumplimiento normativo | Disrupciones en la cadena de suministro | Entrega retrasada del producto, costos aumentados | 2 | 1 | 2 | 4 | Si | Dirección / Marketing y comunicación / Garantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 2 | 1 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procesos internos específicos, MQ-01
5 | Análisis de Mercado y Competencia | Amenazas de ciberseguridad | Cambios rápidos en las tendencias tecnológicas | Obsolescencia de productos, competencia reducida | 1 | 2 | 2 | 4 | Si | Dirección / Marketing y comunicación / Garantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua de las nuevas tecnologías que entran en el mercado
6 | Análisis de Mercado y Competencia | Cambios regulatorios en la industria | Nuevos participantes en el mercado o cambios | Participación de mercado reducida, pérdida de ingresos | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Dirección / Marketing y comunicación / Garantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión de la entrada en vigor de nueva normativa aplicable
Diseño y Desarrollo
7 | Diseño y Arquitectura de Software | Documentación inadecuada | Documentación del sistema faltante o incompleta | Brechas de conocimiento, desafíos de mantenimiento | 2 | 1 | 1 | 2 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
8 | Diseño y Arquitectura de Software | Documentación incompleta | Falta de participación de los usuarios finales | Desalineación del diseño con las necesidades | 2 | 1 | 1 | 2 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 2 | 1 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
9 | Diseño y Arquitectura de Software | Falta de control de versiones para los diseños | Requisitos poco claros o ambiguos | Desviaciones de diseño, cambios de alcance | 2 | 1 | 1 | 2 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 2 | 1 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
10 | Diseño y Arquitectura de Software | Falta de consideraciones de accesibilidad | Consideración insuficiente para el diseño modular | Dificultad en el mantenimiento, acoplamiento de código | 2 | 2 | 1 | 4 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
11 | Diseño y Arquitectura de Software | Falta de modularidad | Incompatibilidad entre tecnologías seleccionadas | Problemas de integración, inestabilidad del sistema | 2 | 1 | 1 | 2 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 2 | 1 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
12 | Diseño y Arquitectura de Software | Diseño excesivamente complejo | Inconsistencias en patrones y estilos de diseño | Confusión del usuario, usabilidad reducida y esfuerzos de mantenimiento aumentados | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
13 | Desarrollo de Software | Dependencias de código | Mecanismos de manejo de errores insuficientes | Fallos del sistema, pérdida de datos | 2 | 1 | 1 | 2 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
14 | Desarrollo de Software | Falta de revisiones de código | Ausencia de revisiones regulares de código | Errores de codificación no detectados, calidad del código disminuida | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
15 | Desarrollo de Software | Documentación inadecuada del código | Falta de documentación integral | Brechas de conocimiento, desafíos de mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
16 | Desarrollo de Software | Falta de colaboración entre equipos de desarrollo | Fallo en integrar cambios de código regularmente | Esfuerzos de desarrollo desalineados, errores aumentados | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se dispone de una metodología de trabajo grupal en la organización | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
17 | Desarrollo de Software | Capacitación insuficiente en nuevas tecnologías | Falta de capacitación para nuevas herramientas y tecnologías | Eficiencia reducida, errores debido a la falta de familiaridad | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se dispone de una formación continua del personal de la orgaización | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Indicadores de revisión continua del personal y gestión mediante las acciones correctivas o controles de cambio correspondientes, PNT-006 PNT-005
Producción y Lanzamiento de Software
18 | Implementación de IA | Datos de entrenamiento sesgados | Uso de datos de entrenamiento sesgados o no representativos | Modelo de IA sesgado, resultado discriminatorio | 2 | 1 | 2 | 4 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 2 | 1 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, PNT-026
19 | Producción y Lanzamiento de Software | Problemas de gestión de dependencias | Dependencias no gestionadas en bibliotecas externas | Problemas de compatibilidad, brechas de características | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y liberación de software, PNT-026 PNT-016
20 | Producción y Lanzamiento de Software | Tiempo de inactividad debido a fallo del servidor | Fallo de hardware o sobrecarga | Disrupción del servicio, pérdida de datos | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y liberación de software, PNT-026 PNT-016
21 | Soporte Técnico y Mantenimiento | Parcheo de software inadecuado | Actualizaciones de software retrasadas o inadecuadas | Vulnerabilidades de seguridad, inestabilidad del sistema | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y liberación de software, PNT-026 PNT-016
22 | Soporte Técnico y Mantenimiento | Degradación del rendimiento de la base de datos | Optimización inadecuada de la base de datos | Consultas lentas, ineficiencias del sistema | 1 | 2 | 2 | 4 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y liberación de software, PNT-026 PNT-016
23 | Soporte Técnico y Mantenimiento | Mantenimiento inadecuado de la documentación | Falta de actualizaciones oportunas a la documentación del sistema | Brechas de conocimiento, desafíos de solución de problemas | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos internos de verificación de calidad | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y liberación de software, PNT-026 PNT-016
24 | Soporte Técnico y Mantenimiento | Medidas de respaldo y recuperación insuficientes | Pérdida o corrupción de datos | Pérdida crítica de datos, impacto comercial | 1 | 2 | 2 | 4 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se dispone de información de contacto en los documentos accesibles por el usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y liberación de software, PNT-026 PNT-016
Gestión de usuarios y privacidad de datos
25 | Gestión de Usuarios y Privacidad de Datos | Violaciones de la política de retención de datos | Incumplimiento de políticas de retención de datos | Repercusiones legales, exposición de datos | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos de control internos | 1 | 1 | 2 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y seguimineto de la vida de software, PNT-026 PNT-027
26 | Gestión de Usuarios y Privacidad de Datos | Copia de seguridad de datos insuficiente | Pérdida o corrupción de datos | Pérdida crítica de datos, impacto comercial | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de copias de seguridad completas | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y seguimineto de la vida de software, PNT-026 PNT-027
27 | Gestión de Usuarios y Privacidad de Datos | Falta de comunicación clara | Prácticas de comunicación con el usuario inadecuadas | Confusión del usuario, insatisfacción | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se dispone de un documento informativo a disposición del usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y seguimineto de la vida de software, PNT-026 PNT-027
28 | Gestión de Usuarios y Privacidad de Datos | Acceso no autorizado | Autenticación o autorización débiles | Violaciones de datos, violaciones de privacidad | 1 | 3 | 2 | 6 | Si | Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos de control internos | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y seguimineto de la vida de software, PNT-026 PNT-027
29 | Gestión de Usuarios y Privacidad de Datos | Compartir datos sin autorización | Controles insuficientes para compartir datos | Exposición de datos, violaciones regulatorias | 2 | 2 | 1 | 4 | Si | Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponen de procedimientos de control internos | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y seguimineto de la vida de software, PNT-026 PNT-027
30 | Gestión de Usuarios y Privacidad de Datos | Falta de educación continua sobre privacidad del usuario | Educación poco frecuente sobre prácticas de privacidad del usuario | Aumento de los riesgos de privacidad, errores del usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se dispone de un documento informativo a disposición del usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y seguimineto de la vida de software, PNT-026 PNT-027
31 | Cumplimiento de Privacidad del Usuario | Violaciones de regulaciones de protección de datos | Incumplimiento de regulaciones de protección de datos | Sanciones legales, daño a la reputación | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se dispone de un documento informativo a disposición del usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y seguimineto de la vida de software, PNT-026 PNT-027
32 | Seguridad y Control de Acceso del Usuario | Políticas de contraseña débiles | Políticas de seguridad de contraseñas inadecuadas | Acceso no autorizado, brechas de seguridad | 2 | 1 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se dispone de un documento informativo a disposición del usuario | 2 | 1 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Se monitoriza con procedimientos de diseño y desarrollo, y seguimineto de la vida de software, PNT-026 PNT-027
Usabilidad
33 | Entrenamiento de Usuarios | Instrucciones de uso inadecuadas | Falta de instrucciones claras para el usuario | Frustración del usuario, eficiencia reducida | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / Grantía de Calidad | Se dispone de un manual de usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de porocedimientos de post-comercialización, vigilancia y gestión de reclamaciones, PNT-014 PNT-025 PNT-007
34 | Entrenamiento de Usuarios | Incorporación de usuarios inconsistente | Falta de procedimientos de incorporación estandarizados | Confusión del usuario, productividad reducida | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / Grantía de Calidad | Se dispone de un manual de usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de porocedimientos de post-comercialización, vigilancia y gestión de reclamaciones, PNT-014 PNT-025 PNT-007
35 | Instalación y Configuración | Internet inestable y de baja velocidad | Educación insuficiente del usuario o instrucciones poco claras | Problemas para descargar/cargar archivos | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / Grantía de Calidad | Se dispone de un manual de usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de porocedimientos de post-comercialización, vigilancia y gestión de reclamaciones, PNT-014 PNT-025 PNT-007
36 | Inicio de Sesión | Imposibilidad de autenticación | Problemas en la gestión de usuarios y acceso | Imposibilidad de acceder, frustración del usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / Grantía de Calidad | Se dispone de un manual de usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de porocedimientos de post-comercialización, vigilancia y gestión de reclamaciones, PNT-014 PNT-025 PNT-007
37 | Inicio de Sesión | Problemas de autenticación | Falta de recursos para soporte al usuario, El usuario olvida las credenciales de inicio de sesión | Imposibilidad de acceder, frustración del usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / Grantía de Calidad | Se dispone de un manual de usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de porocedimientos de post-comercialización, vigilancia y gestión de reclamaciones, PNT-014 PNT-025 PNT-007
38 | Cierre de Sesión | Usuario no cierra sesión después de usar el software | Uso inapropiado de la aplicación | Permisos de usuario de acceso incorrectos | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | Desarrollo / Grantía de Calidad | Se dispone de un manual de usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de porocedimientos de post-comercialización, vigilancia y gestión de reclamaciones, PNT-014 PNT-025 PNT-007
39 | Gestión de Tareas | Diseño de interfaz no intuitivo para nuevos usuarios | Educación insuficiente del usuario o instrucciones poco claras, diseño de interfaz inadecuado considerando al usuario final | Confusión del usuario, productividad reducida | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / Grantía de Calidad | Se dispone de un manual de usuario | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de porocedimientos de post-comercialización, vigilancia y gestión de reclamaciones, PNT-014 PNT-025 PNT-007
40 | Tareas básicas del usuario | Incapacidad del usuario de configurar una red wifi en la electrónica por primera vez | Desconocimieno del proceso, instrucciones innadecuadas | Imposibilidad de usar la electrónica | 2 | 1 | 1 | 2 | Si | Desarrollo / Grantía de Calidad | Se dispone de un manual de usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de porocedimientos de post-comercialización, vigilancia y gestión de reclamaciones, PNT-014 PNT-025 PNT-007
41 | Tareas básicas del usuario | Incapacidad del usuario de colocar la electrónica en el das | Desconocimieno del proceso, instrucciones innadecuadas | Imposibilidad de comenzar el proceso de recogida de datos | 1 | 1 | 1 | 1 | Si | Desarrollo / Grantía de Calidad | Se dispone de un manual de usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de porocedimientos de post-comercialización, vigilancia y gestión de reclamaciones, PNT-014 PNT-025 PNT-007
Informe de resultados
42 | Captura de datos de un paciente | La imagen no representa con exactitud la zona cardiaca lesionada | No se he llevado a cabo un buen desarrollo de la IA y no es posible visualizar con claridad las zonas | El paciente no puede ser diagnosticado por lo que se debe recurrir a la tecnica convencional | 2 | 3 | 2 | 12 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponde de un control interno para medir la calidad del desarrollo | 1 | 3 | 2 | 6 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de procedimientos de diseño y desarrollo, y manuales de usuario, PNT-026
43 | Captura de datos de un paciente | Exceso de ruido en las señales obtenidas | El enotrno de toma de la señal está demasiado cargado de ondas electromagnéticas | El paciente no puede ser diagnosticado por lo que se debe recurrir a la tecnica convencional | 2 | 3 | 1 | 6 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponde de un control interno para medir la calidad del desarrollo | 1 | 3 | 1 | 3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de procedimientos de diseño y desarrollo, y manuales de usuario, PNT-026
44 | Captura de datos de un paciente | Falta de señal biológica en las señales obtenidas | El desrrollo del das es de mala calidad y los electrodos no funcionan bien | El paciente no puede ser diagnosticado por lo que se debe recurrir a la tecnica convencional | 2 | 3 | 1 | 6 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponde de un control interno para medir la calidad del desarrollo | 1 | 3 | 1 | 3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de procedimientos de diseño y desarrollo, y manuales de usuario, PNT-026
45 | Captura de datos de un paciente | Fallo en la generación del corazón | No se he llevado a cabo un buen desarrollo de la IA y no es posible visualizar correctamente el modelo generado | El paciente no puede ser diagnosticado con exactitud | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponde de un control interno para medir la calidad del desarrollo | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de procedimientos de diseño y desarrollo, y manuales de usuario, PNT-026
46 | Captura de datos de un paciente | Fallo en la generación del torso | No se he llevado a cabo un buen desarrollo de la IA y no es posible visualizar correctamente el modelo generado | El paciente no puede ser diagnosticado con exactitud | 1 | 2 | 1 | 2 | Si | Investigación / Desarrollo / IT / Grantía de Calidad | Se disponde de un control interno para medir la calidad del desarrollo | 1 | 2 | 1 | 2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de procedimientos de diseño y desarrollo, y manuales de usuario, PNT-026
Seguridad
47 | Seguridad de los datos | Se vulneran los datos del paciente en la base de datos | Los datos no se guardan con la trazabilidad informe paciente | No se pueden acceder a imágenes y/o registros realizados por los profesionales de un paciente ya visualizado, se debe recopilar de nuevo el informe con la perdida de tiempo que supone al paciente y progreso de su enfermedad | 1 | 1 | 2 | 2 | Si | Desarrollo / Garantía de Calidad | Se dispone de un sistema de trazabilidad bien identificado | 1 | 1 | 1 | 1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de pocedimientos de seguimiento post-comercilización, PNT-014
48 | Seguridad de los datos | Incorrecta identificación del paciente | Mezcla de datos | Se ofrece un diagnóstico incorrecto al pertenecer a otro paciente | 2 | 3 | 2 | 12 | Si | Desarrollo / Garantía de Calidad | Se dispone de un sistema de identificación de paciente único | 1 | 3 | 1 | 3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de pocedimientos de seguimiento post-comercilización, PNT-014
Post-comercialización
50 | Comercialización del producto | No se realiza seguimiento sobre las incidencias relacionadas con el producto | Spika no hace un seguimiento post-comercialización | Se incumple la normativa aplicable | 2 | 3 | 1 | 6 | Si | Dirección / Marketing y comunicación / Garantía de Calidad | Se dispone de procedimiento de gestión de reclamaciones (PNT-014 seguimiento post-comercialización y PNT-025 sistema de vigilancia) | 1 | 3 | 1 | 3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de pocedimientos de seguimiento post-comercilización, PNT-014
51 | Comercialización del producto | No se realiza investigación sobre los incidentes registrados | Spika no hace un seguimiento post-comercialización | Se incumple la normativa aplicable | 2 | 3 | 1 | 6 | Si | Dirección / Marketing y comunicación / Garantía de Calidad | Se dispone de procedimiento de gestión de reclamaciones (PNT-014 seguimiento post-comercialización y PNT-025 sistema de vigilancia) | 1 | 3 | 1 | 3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de pocedimientos de seguimiento post-comercilización, PNT-014
52 | Comercialización del producto | No se comunican a las autoridades competentes los incidentes relacionados con el producto | Spika no cumple lo marcado por su procedimiento interno | Se incumple la normativa aplicable | 2 | 3 | 1 | 6 | Si | Dirección / Marketing y comunicación / Garantía de Calidad | Se dispone de procedimiento de gestión de reclamaciones (PNT-014 seguimiento post-comercialización y PNT-025 sistema de vigilancia) | 1 | 3 | 1 | 3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A | Seguimiento atraves de pocedimientos de seguimiento post-comercilización, PNT-014

## Risk Evaluation (hidden)
Risk | Implementation | Needs action?
Low | n/a | Yes
Medium | Waiting | No
High | Ongoing
n/a | Concluded